## Sheet1
WBS | Task Name | Duration | Resource
1 | Requirement Analysis & System Direction
1.1 | Identify System Direction
1.1.1 | ศึกษากระบวนการสหกิจเบื้องต้น |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.1.2 | สรุปกระบวนการเบื้องต้น |  | ศรายุท
1.1.3 | พบที่ปรีกษาเพื่อหาแนวทางของระบบ
1.1.4 | สรุปแนวทางของระบบ |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.2 | Activity Diagram |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.2.1 | สร้าง Activity Diagram ของกระบวนการสหกิจ |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.2.2 | ส่ง Activity Diagram ให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.2.3 | ปรับปรุง Activity Diagram และสรุปผล |  | ศรายุท
1.3 | Prototype & Wireframe
1.3.1 | Wireframe #1
1.3.1.1 | สร้าง Project และ Design System เบื้องต้นใน Figma |  | อภิสิทธิ์
1.3.1.2 | ออกแบบ Wireframe สำหรับกระบวนการก่อนสหกิจ |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.3.1.3 | นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.3.2 | Wireframe #2 (Feedback version)
1.3.2.1 | ปรับปรุง Wireframe |  | ศรายุท
1.3.2.2 | วิเคราะห์ Flow หว่างสหกิจ และสรุปผล |  | อภิสิทธิ์
1.3.2.3 | ออกแบบ wireframe ระหว่างสหกิจ |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.3.2.4 | นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.3.3 | Wireframe #2 (Feedback version)
1.3.3.1 | ปรับปรุง Wireframe |  | ศรายุท
1.3.3.2 | วิเคราะห์ Flow ทั้งหมด และสรุปผล |  | อภิสิทธิ์
1.3.3.4 | นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.4 | สรุป Requirement และ Usecase |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.5 | เสนอRequirement และ Usecase ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
1.6 | ปรับปรุง Requirement และ Usecase Diagram |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
2 | Diagram Design & UX/UI Design
2.1 | UX/UI Phase |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
2.2 | สร้าง UML Class Diagram |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
2.3 | สร้าง ER Diagram |  | อภิสิทธิ์ , ศรายุท
2.4 | สร้าง Sequence Diagram

## Sheet2
WBS | Task Name | Duration
0 | Plan for Corporate Website Development
1 | Requirement Analysis
1.1 | Develop Project Charter
1.2 | Develop Preliminary Project Scope Statement
2 | RFP and Vendor Selection
2.1 | Create Request for Proposal
2.2 | Shortlist Vendors for Circulation
2.3 | RFP Analysis
2.4 | Finalize Vendor
3 | Implementation
3.1 | Requirements Specification Document
3.2 | Technical Specifications Document
3.3 | Test Plan Strategy
3.4 | UAT (User Acceptance Testing) Document
3.5 | Mock - First
3.6 | Content Handover
3.7 | UI Branding Elements Handover
3.8 | Mock - Second
4 | Acceptance Testing
4.1 | Setup Internal Team for UAT
4.2 | UAT (User Acceptance Testing)
5 | Deployment
5.1 | Deployment Guide
5.2 | Deploy Infra
6 | Training and Handover
6.1 | Training Strategy
6.2 | User Manual
6.3 | Handover

## Sheet3
WBS | Task Name | Duration
0 | Plan for Corporate Website Development
1 | Requirement Analysis
2 | RFP and Vendor Selection
3 | Implementation
4 | Acceptance Testing
5 | Deployment
6 | Training and Handover
`